## Bauabschnitte
T06 - Bauzeiten- und Bauabschnittsplan
Rahmenterminplan für Aufmaß, Lieferung und Montage im laufenden Krankenhausbetrieb.
Vergabe KHW-B-2026-047 ¦ Klinikum Hürth-West gGmbH ¦ Fiktive Vergabeunterlage - ausschließlich für die TenderFlow-Demo.
BA | Bereich | Fenster | Start | Ende | Kalendertage | Plan Ø St/Woche | Spitzenbedarf St/Woche | Max. gesperrte Zimmer | Hinweis
BA 1 | 4. OG - Wahlleistungsstation | 18 | 2027-01-18 | 2027-01-29 |  | 9 | 10 | 4 | Startabschnitt; besonders enge Abstimmung
BA 2 | 3. OG - Innere Medizin | 20 | 2027-02-01 | 2027-02-12 |  | 10 | 10 | 4 | zweite Montagekolonne empfohlen
BA 3 | 2. OG - Chirurgische Station | 22 | 2027-02-15 | 2027-02-26 |  | 11 | 11 | 4 | Spitzenlast
BA 4 | 1. OG - Diagnostik / Station | 22 | 2027-03-01 | 2027-03-12 |  | 11 | 11 | 4 | Spitzenlast
BA 5 | EG - Ambulanz / Funktion | 24 | 2027-03-15 | 2027-03-31 |  | 9.9 | 10 | 4 | RC2-Elemente und Funktionsräume
Puffer | Restleistungen / Mängel / Dokumentation | 0 | 2027-04-01 | 2027-04-16 |  | 0 | 0 | 0 | kein regulärer Fenstertausch geplant
Kapazitätsanforderung | Der Bieter muss mindestens 10 Fensterelemente pro Kalenderwoche für mindestens 6 aufeinanderfolgende Wochen als Spitzenkapazität nachweisen können.
Gesamt Fenster
Max. Wochenbedarf
Kernmontage beendet | 2027-03-31

## Meilensteine
Meilensteine und Vorlauf
Meilenstein | Termin | Verantwortung / Hinweis
Vergabeverfahren / Zuschlag | 2026-11-09 | Auftraggeber
Kick-off / Projektstart | 2026-11-23 | AG/AN
Aufmaß BA 1-2 abgeschlossen | 2026-12-04 | AN
Werkplanung BA 1 freigegeben | 2026-12-11 | AG/AN
Materialfreigabe Serienfertigung | 2026-12-14 | AN
Baustelleneinrichtung | 2027-01-11 | AN
Montagebeginn BA 1 | 2027-01-18 | AN
Kernmontage abgeschlossen | 2027-03-31 | AN
Schlussabnahme geplant | 2027-04-16 | AG/AN